## Caratula EDP 31
|  |  | CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |  |  |  | Formulario
N° DOC :
|  |  | FORMULARIO |  |  |  | Rev :
Vigencia :
Pag. :
CARÁTULA ESTADO DE PAGO
FORMULARIO CARÁTULA ESTADO DE PAGO
E S T A D O D E P A G O Nº 31
| Estado de Pago: |  | 31
| Periodo: | 2025-05-21 |  | 2025-06-20
| Mes: | 2025-06-01
| EMPRESA CONTRATISTA : |  | INVENIO.S.A.
| RUT : |  | 817407005
| NOMBRE SERVICIOS: |  | Servicio de Mantención FRP y PP PLGs
| CONTRATO : |  | 4600021614
| FECHA INICIACIÓN : |  | 2022-02-15 |  | PLAZO EJECUCIÓN: | 36.0329 | meses
| FECHA DE INICIO: |  | 2022-02-15
| FECHA DE TERMINO: |  | 2025-02-15
| VALOR CONTRATO INICIAL |  |  |  |  | : CLP | Este es el nuevo texto para J31 desde la API.
| AUMENTO Y DISMINUCIONES DEL CONTRATO |  |  |  |  | : CLP
| VALOR VIGENTE DEL CONTRATO |  |  |  |  | : CLP
| VALOR COBRADO HASTA LA FECHA (SIN REAJUSTES) |  |  |  |  | : CLP
| VALOR PAGADO AL ESTADO DE PAGO ANTERIOR |  |  |  |  | : CLP
| VALOR DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO (SIN REAJUSTES) |  |  |  |  | : CLP
| VALOR AFECTO A REAJUSTE |  |  |  |  | : CLP
| VALOR NO AFECTO A REAJUSTE |  |  |  |  | : CLP
REAJUSTES
| REAJUSTES PARA ESTE ESTADO DE PAGO |  |  |  | 24.92% | : CLP
| VALOR AFECTO A REAJUSTE |  |  |  |  | : CLP
| TOTAL REAJUSTES ACUMULADOS |  |  |  |  | : CLP
| VALOR DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO |  |  |  |  | : CLP
| OTROS DESCUENTOS |  |  | (No Aplica al presente EP) |  | : CLP
: CLP
| TOTAL NETO A PAGAR |  |  |  |  | : CLP
IVA 19%
| TOTAL A FACTURAR |  |  |  |  | : CLP
| son: | SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
| ADMINISTRADOR DE CONTRATOS EECC |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS (Codelco)
| Carlos Berrios Droguett |  |  |  |  | Felipe Gutierrez Muñoz

## Hoja1 (hidden)
|  |  |  | CTTO | GASTO | CTTO | CTTO | GASTO
|  |  |  | 4400215075 | 4400215075
21 | Contingencias
| Contingencias | GL | 1 | 44125160 | 44125160 | 17575220 | 61700380 | 44125160
31 | Servicio de Mantención FRP y PP PLGs
| Recuperación Barrera Química (BQ) | M2 | 97199 | 583.528 | 583.528 | 18.15 | 601.678 | 583.528 | Recuperación Barrera Química (BQ) | 18.15 | M2 | 97199
| Recuperación Barrera Estructural (BE) | M2 | 101617 | 401.166 | 401.166 | 18.15 | 419.316 | 401.166 | Recuperación Barrera Estructural (BE) | 18.15 | M2 | 101617
| Recuperación Barrera Química (BQ) + Recu | UN | 77557 | 559 | 559 | 150 | 709 | 559 | Recuperación Barrera Química (BQ) + Recu | 150 | UN | 77557
| Recuperación Barrera Química (BQ) | UN | 137864 | 82.05 | 82.05 | 20 | 102.05 | 82.05 | Recuperación Barrera Química (BQ) | 20 | UN | 137864
| Recuperación Barrera Estructural (BE) | UN | 166406 | 63.165 | 63.165 | 20 | 83.165 | 63.165 | Recuperación Barrera Estructural (BE) | 20 | UN | 166406
| Soldadura aplicada con aire caliente (ti | ML | 65418 | 272.79 | 272.79 | 200 | 472.79 | 272.79 | Soldadura aplicada con aire caliente (ti | 200 | ML | 65418
| Instalación de flanges sobre 200 mm hast | UN | 243473 | 57 | 57 | 1 | 58 | 57 | Instalación de flanges sobre 200 mm hast | 1 | UN | 243473
| Instalación de flanges o manholes sobre | UN | 246863 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Instalación de flanges o manholes sobre | 0 | UN | 246863
| Reparación de revestimiento goma | M2 | 473697 |  |  | 0 | 0 | 0 | Reparación de revestimiento goma | 0 | M2 | 473697
| Servicio de Reparación no incluida en pe | UN | 1050837 | 177.25 | 177.25 | 26.25 | 203.5 | 177.25 | Servicio de Reparación no incluida en pe | 26.25 | UN | 1050837
| Instalación de Faena | GL | 3131105 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | Instalación de Faena | 0.5 | GL | 3131105
| Ajuste Decimal | GL | 43651 |  |  | 1 | 1 | 0 | Ajuste Decimal | 1 | GL | 43651
40 | MODIFICACIÓN N° 1
| Rep. Revestimiento interior manto superi | M2 | 914316 | 54 | 54 |  | 54 | 54
| Rep. Revestimiento interior de una Cúpul | M2 | 914316 | 45 | 45 |  | 45 | 45
| Rep interior y exterior Codo A (ducto te | M2 | 562223 | 50 | 50 |  | 50 | 50
| Rep interior y exterior Codo B (ducto te | M2 | 374934 | 50 | 50 |  | 50 | 50
| Fabricacion de placas difusoras superior | GL | 26905000 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Fabricacion Toberas laterales | UN | 864001 | 12 | 12 |  | 12 | 12
| Fabricacion Toberas soportes secos | UN | 2564000 | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Fabricacion Toberas sopoertes humedos | UN | 1399885 | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Reparacion revestimiento exterior cono i | M2 | 1208445 | 14.6 | 14.6 | 3.185 | 17.785 | 14.6
50 | Mod. 2 Instalacion Lineas HDPE
| Servicio de instalación lineas 3" de HDP | GL | 37067000 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Servicio de instalación lineas 2" de HDP | GL | 8851994 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 680648510.654 | 680648510.654 | 85272325.475 | 765920836.129 | 680648510.654

## EP'S (hidden)
CONTRATO 4400215075 |  |  | AVANCE PERIODO CTO. |  |  |  | AVANCE FISICO -FINANCIERO |  | SALDO FISICO -FINANCIERO |  | EP1 |  | EP2 |  | EP3 |  | EP4 |  | EP5 |  | EP6 |  | EP7 |  | EP8 |  | EP9 |  | EP10 |  | EP11 |  | EP12 |  | EP13 |  | EP14 |  | EP15 |  | EP16
76212852-7 INVENIO SERVICIOS S.A. |  |  | 2019-02-01
In.per.validez 01.02.2019 |  |  | 2025-08-25
Fin per.validez 01.02.2022 |  |  | 1080 | % | $ |  | % | $ | % | $
Servicio de Mantención FRP y PP PLGs |  |  | 2364 | 218.8889 | 557290449 |  | 51.1065 | 284811546.454 | 48.8935 | 272478902.546 |  | 66112500.34 |  | 62482602.764 |  | 48872914.42 |  | 77345391.49 |  | 29998137.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LIN | TEXTO BREVE | UM | CANT | PB | VN | MON | CANT | VALOR | Saldo | Saldo V.N | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N.
10 | Equipos, Estanques, Precipitadores y Duc | GL
20 | Recuperación Barrera Química (BQ) | M2 | 500 | 97199 | 48599500 | CLP | 499.378 | 48539042.222 | 0.622 | 60457.778 | 103.084 | 10019661.716 | 132.814 | 12909387.986 | 40.33 | 3920035.67 | 171.15 | 16635608.85 | 52 | 5054348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | Recuperación Barrera Estructural (BE) | M2 | 500 | 101617 | 50808500 | CLP | 326.616 | 33189738.072 | 173.384 | 17618761.928 | 65.892 | 6695747.364 | 128.324 | 13039899.908 | 69.75 | 7087785.75 | 43.15 | 4384773.55 | 19.5 | 1981531.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | Cañerías, codos, flanges diámetro 50 has | GL
50 | Recuperación Barrera Química (BQ) + Recu | UN | 800 | 77557 | 62045600 | CLP | 426 | 33039282 | 374 | 29006318 | 140 | 10857980 | 219 | 16984983 | 14 | 1085798 | 53 | 4110521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | Cañerías diámetro entre 250 y 600 mm | GL
70 | Recuperación Barrera Química (BQ) | UN | 100 | 137864 | 13786400 | CLP | 77.05 | 10622421.2 | 22.95 | 3163978.8 | 15.05 | 2074853.2 | 36 | 4963104 |  | 0 | 18 | 2481552 | 8 | 1102912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | Recuperación Barrera Estructural (BE) | UN | 100 | 166406 | 16640600 | CLP | 58.165 | 9679004.99 | 41.835 | 6961595.01 | 13.12 | 2183246.72 | 19.045 | 3169202.27 |  | 0 | 18 | 2995308 | 8 | 1331248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | Soldaduras con aporte termoplásticos (PP | GL | [8 empty] | 0
100 | Soldadura aplicada con aire caliente (ti | ML | 500 | 65418 | 32709000 | CLP | 196.04 | 12824544.72 | 303.96 | 19884455.28 | 127.38 | 8332944.84 | 19.2 | 1256025.6 |  | 0 | 35.38 | 2314488.84 | 14.08 | 921085.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
110 | Flanges y Manholes | GL
120 | Instalación de flanges sobre 200 mm hast | UN | 50 | 243473 | 12173650 | CLP | 49 | 11930177 | 1 | 243473 | 18 | 4382514 |  | 0 |  | 0 | 26 | 6330298 | 5 | 1217365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
130 | Instalación de flanges o manholes sobre | UN | 16 | 246863 | 3949808 | CLP | 0 | 0 | 16 | 3949808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
140 | Cambio de Revestimiento de Goma | GL
150 | Reparación de revestimiento goma | M2 | 10 | 473697 | 4736970 | CLP | 0 | 0 | 10 | 4736970 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
160 | Servicio de Reparación de FRP y PP | GL | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
170 | Servicio de Reparación no incluida en pe | UN | 250 | 1050837 | 262709250 | CLP | 88.75 | 93261783.75 | 161.25 | 169447466.25 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 36779295 | 36.25 | 38092841.25 | 17.5 | 18389647.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
180 | Instalación de Faena | GL
190 | Instalación de Faena | GL | 1 | 3131105 | 3131105 | CLP | 0.5 | 1565552.5 | 0.5 | 1565552.5 | 0.5 | 1565552.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
200 | Ajuste Decimal | GL | 1 | 66 | 66 | CLP | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Gastos Rembolsables | UN | 6000000 | 1 | 6000000 | CLP | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Contingencias | UN | 40000000 | 1 | 40000000 | CLP | 30160000 | 30160000 | 9840000 | 9840000 | 20000000 | 20000000 | 10160000 | 10160000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## EP'S MOD 1 (hidden)
|  | Última modif. 25/02/20 |  | 78.8072 | [17 empty] | 103576840
| CONTRATO 4400215075 |  |  | AVANCE PERIODO CTO. |  |  |  | AVANCE FISICO -FINANCIERO |  | SALDO FISICO -FINANCIERO |  | EP1 |  | EP2 |  | EP3 |  | EP4 |  | EP5 |  | EP6 |  | EP7 |  | EP8 |  | EP9 |  | EP10 |  | EP11 |  | EP12 |  | EP13 |  | EP14 |  | EP15 |  | EP16
| 76212852-7 INVENIO SERVICIOS S.A. |  |  | 2019-02-01
| In.per.validez 01.02.2019 |  |  | 2025-08-25 | [17 empty] | prox.
| Fin per.validez 01.02.2022 |  |  | 1080 | % | $ |  | % | $ | % | $
| Servicio de Mantención FRP y PP PLGs |  |  | 2397 | 221.9444 | 765920810 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 66112500.34 |  | 62482602.764 |  | 48872914.42 |  | 77345391.49 |  | 29998137.44 |  | 203313203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
POS | LIN | TEXTO BREVE | UM | CANT | PB | VN | MON | CANT | VALOR | Saldo | Saldo V.N | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N. | CANT | V. N.
POS 31 | 10 | Equipos, Estanques, Precipitadores y Duc | GL
| 20 | Recuperación Barrera Química (BQ) | M2 | 500 | 97199 | 48599500 | CLP | 499.378 | 48539042.222 | 0.622 | 60457.778 | 103.084 | 10019661.716 | 132.814 | 12909387.986 | 40.33 | 3920035.67 | 171.15 | 16635608.85 | 52 | 5054348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | Recuperación Barrera Estructural (BE) | M2 | 500 | 101617 | 50808500 | CLP | 326.616 | 33189738.072 | 173.384 | 17618761.928 | 65.892 | 6695747.364 | 128.324 | 13039899.908 | 69.75 | 7087785.75 | 43.15 | 4384773.55 | 19.5 | 1981531.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 40 | Cañerías, codos, flanges diámetro 50 has | GL
| 50 | Recuperación Barrera Química (BQ) + Recu | UN | 800 | 77557 | 62045600 | CLP | 426 | 33039282 | 374 | 29006318 | 140 | 10857980 | 219 | 16984983 | 14 | 1085798 | 53 | 4110521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 60 | Cañerías diámetro entre 250 y 600 mm | GL
| 70 | Recuperación Barrera Química (BQ) | UN | 100 | 137864 | 13786400 | CLP | 77.05 | 10622421.2 | 22.95 | 3163978.8 | 15.05 | 2074853.2 | 36 | 4963104 |  | 0 | 18 | 2481552 | 8 | 1102912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 80 | Recuperación Barrera Estructural (BE) | UN | 100 | 166406 | 16640600 | CLP | 58.165 | 9679004.99 | 41.835 | 6961595.01 | 13.12 | 2183246.72 | 19.045 | 3169202.27 |  | 0 | 18 | 2995308 | 8 | 1331248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 90 | Soldaduras con aporte termoplásticos (PP | GL | [8 empty] | 0
| 100 | Soldadura aplicada con aire caliente (ti | ML | 500 | 65418 | 32709000 | CLP | 196.04 | 12824544.72 | 303.96 | 19884455.28 | 127.38 | 8332944.84 | 19.2 | 1256025.6 |  | 0 | 35.38 | 2314488.84 | 14.08 | 921085.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 110 | Flanges y Manholes | GL
| 120 | Instalación de flanges sobre 200 mm hast | UN | 50 | 243473 | 12173650 | CLP | 49 | 11930177 | 1 | 243473 | 18 | 4382514 |  | 0 |  | 0 | 26 | 6330298 | 5 | 1217365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 130 | Instalación de flanges o manholes sobre | UN | 16 | 246863 | 3949808 | CLP | 0 | 0 | 16 | 3949808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 140 | Cambio de Revestimiento de Goma | GL
| 150 | Reparación de revestimiento goma | M2 | 10 | 473697 | 4736970 | CLP | 0 | 0 | 10 | 4736970 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 160 | Servicio de Reparación de FRP y PP | GL | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 170 | Servicio de Reparación no incluida en pe | UN | 250 | 1050837 | 262709250 | CLP | 88.75 | 93261783.75 | 161.25 | 169447466.25 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 36779295 | 36.25 | 38092841.25 | 17.5 | 18389647.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 180 | Instalación de Faena | GL
| 190 | Instalación de Faena | GL | 1 | 3131105 | 3131105 | CLP | 0.5 | 1565552.5 | 0.5 | 1565552.5 | 0.5 | 1565552.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 200 | Ajuste Decimal | GL | 1 | 66 | 66 | CLP | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
POS 11 | 10 | Gastos Rembolsables | UN | 6000000 | 1 | 6000000 | CLP | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
POS 21 | 10 | Contingencias | UN | 40000000 | 1 | 40000000 | CLP | 30160000 | 30160000 | 9840000 | 9840000 | 20000000 | 20000000 | 10160000 | 10160000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MODIFICACIÓN N° 1
POS 40 | 10 | Rep. Revestimiento interior manto superi | M2 | 54 | 914316 | 49373064 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 54 | 49373064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | Rep. Revestimiento interior de una Cúpul | M2 | 45 | 914316 | 41144220 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 45 | 41144220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | Rep interior y exterior Codo A (ducto te | M2 | 50 | 562223 | 28111150 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 50 | 28111150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 40 | Rep interior y exterior Codo B (ducto te | M2 | 50 | 374934 | 18746700 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 50 | 18746700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 50 | Fabricacion de placas difusoras superior | GL | 1 | 26905000 | 26905000 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 1 | 26905000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 60 | Fabricacion Toberas laterales | UN | 12 | 864001 | 10368012 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 12 | 10368012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 70 | Fabricacion Toberas soportes secos | UN | 4 | 2564000 | 10256000 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 10256000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 80 | Fabricacion Toberas sopoertes humedos | UN | 4 | 1399885 | 5599540 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 4 | 5599540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 90 | Reparacion revestimiento exterior cono i | M2 | 15 | 1208445 | 18126675 | CLP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 10.6 | 12809517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0